## Sheet1
Carlife任务分解 | 完成情况 |  | 协助 | 计划时间
1：AOA设备握手与数据通道建立 | 完成
2: Carlife数据协议解析与封装 | 完成
3: Carlife安全认证 | 未完成 |  | 肖工，邓工 | 方案确定好半个工作日
4: Carlife数据内容加密 | 完成
5：Carlife盒子端音频视频编码 | 完成
6: 反控事件处理 | 完成，但仍需优化 |  | 肖工 | 一个工作日
7: Carlife盒子端与喵驾APP的数据通道建立与协议解析 | 完成
8: 原车MIC数据采集 | 完成 |  | 需要实车验证
9: 原车GPS数据采集 | 完成 |  | 需要实车验证
10：原车硬按键，旋钮等数据的采集 | 未完成 |  | 需要实车验证，采集 | 一个工作日
11: 视频动态帧率机制 | 未完成 |  | 练工 | 根据业务量决定
12：VR TTS和Navi TTS在车机侧的混音 | 未完成 |  | 喵驾 | 一至两个工作日
13：Carlife与车机本地多媒体声音和画面切换时的状态管理 | 未完成 | （需整理） |  | 两个工作日左右
14: 车型适配 | 未完成 |  | 实车验证 | 长期
15：蓝牙功能 | 未完成 | 根据需求接入 |  | 根据业务量决定
16: 提供给车机系统展示的多媒体数据 | 未完成 |  | 喵驾 | 半个工作日
17：Carlife更新机制 | 未完成 |  | 所有 | 根据业务量决定
18：Carlife性能指标 | 未完成 |  | 所有 | 长期